## SMP-план Чемпионата
VII Закрытый вузовский отборочный чемпионат «СПбПУ» по стандартам Ворлдскиллс Россия
г.Санкт-Петербург, Приморский пр., д.63. 22.05.2023-26.05.2023
План проведения чемпионата
Компетенция: |  |  | Программные решения для бизнеса
день |  | С-2 | С-1 | С1 | С2 | С+1
дата |  | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26
|  | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница
описание |  |  |  | Дни соревнований
С-2 (подготовительный день) | [5 empty] | 2023-05-22
Время |  |  |  | Мероприятие | Участники
9:00 | - | 13:00 | 4:00 | Монтаж площадки | ТАП
13:00 | - | 14:00 | 1:00 | Прием площадки главным экспертом | ТАП, ГЭ, ЗГЭ
С-1 (подготовительный день) | [5 empty] | 2023-05-23
Время |  |  |  | Мероприятие | Участники
11:00 | - | 12:00 | 1:00 | Сбор участников и экспертов на площадке. Регистрация. Инструктаж по ОТ и ТБ. Жеребьевка | Эксперты, участники
12:00 | - | 13:30 | 1:30 | Знакомство участников с рабочими местами. Проверка сетевых ресурсов | ТАП, эксперты, участники
13:30 | - | 14:00 | 0:30 | Заполнение и подписание протоколов и ведомостей | Эксперты, участники
14:00 | - | 17:30 | 3:30 | Распределение ролей и полномочий экспертов. Ознакомление с конкурсным заданием (внесение 30% измеения в КЗ) и критериями оценки. Формирование групп экспертов по оценке. Занесение и блокировки схемы оценки в CIS. Подписание схемы оценки. Оформление информационных стендов на площадке. | Эксперты
С1 (соревновательный день) | [5 empty] | 2023-05-24
Время |  |  |  | Мероприятие | Участники
8:45 | - | 9:00 | 0:15 | Сбор участников и экспертов на площадке | Эксперты, участники
9:00 | - | 9:15 | 0:15 | Брифинг для участников. Инструктаж по ТБ. | Эксперты, участники
9:15 | - | 9:30 | 0:15 | Общение компатриотов с участниками | Эксперты, участники
9:30 | - | 11:00 | 1:30 | Выполнение конкурсного задания (сессия 1) | Эксперты, участники
11:00 | - | 11:15 | 0:15 | Перерыв | Эксперты, участники
11:15 | - | 12:45 | 1:30 | Выполнение конкурсного задания (сессия 1, продолжение) | Эксперты, участники
12:45 | - | 13:45 | 1:00 | Обеденный перерыв | Эксперты, участники
13:45 | - | 14:00 | 0:15 | Сбор участников и экспертов на площадке | Эксперты, участники
14:00 | - | 14:15 | 0:15 | Общение компатриотов с участниками | Эксперты, участники
14:15 | - | 15:45 | 1:30 | Выполнение конкурсного задания (сессия 2) | Эксперты, участники
15:45 | - | 16:00 | 0:15 | Перерыв | Эксперты, участники
16:00 | - | 17:30 | 1:30 | Выполнение конкурсного задания (сессия 2, продолжение) | Эксперты, участники
14:15 | - | 17:30 | 3:15 | Проверка сессии 1. Занесение критериев в CIS | Эксперты
С2 (соревновательный день) | [5 empty] | 2023-05-25
Время |  |  |  | Мероприятие | Участники
8:45 | - | 9:00 | 0:15 | Сбор участников и экспертов на площадке | Эксперты, участники
9:00 | - | 9:15 | 0:15 | Брифинг для участников. Инструктаж по ТБ. | Эксперты, участники
9:15 | - | 9:30 | 0:15 | Общение компатриотов с участниками | Эксперты, участники
9:30 | - | 11:00 | 1:30 | Выполнение конкурсного задания (сессия 3) | Эксперты, участники
11:00 | - | 11:15 | 0:15 | Перерыв | Эксперты, участники
11:15 | - | 12:45 | 1:30 | Выполнение конкурсного задания (сессия 3, продолжение) | Эксперты, участники
12:45 | - | 13:45 | 1:00 | Обеденный перерыв | Эксперты, участники
13:45 | - | 14:00 | 0:15 | Сбор участников и экспертов на площадке | Эксперты, участники
14:00 | - | 14:15 | 0:15 | Общение компатриотов с участниками | Эксперты, участники
14:15 | - | 15:45 | 1:30 | Выполнение конкурсного задания (сессия 4) | Эксперты, участники
15:45 | - | 16:00 | 0:15 | Перерыв | Эксперты, участники
16:00 | - | 17:30 | 1:30 | Выполнение конкурсного задания (сессия 4, продолжение) | Эксперты, участники
9:30 | - | 12:45 | 3:15 | Проверка сессии 2,3. Занесение критериев в CIS | Эксперты
14:15 | - | 20:15 | 6:00 | Проверка сессии 3 (продолжение),4. Занесение критериев в CIS. Блокировка оценок. Подписание протоколов всеми экспертами. | Эксперты
С+1 (заключительный день) | [5 empty] | 2023-05-26
Время |  |  |  | Мероприятие | Участники
9:00 | - | 14:00 | 5:00 | Демонтаж площадки | ТАП
14:00 | - | 15:00 | 1:00 | Торжественная церемония закрытия | Эксперты, участники